2017哈尔滨国际马拉松“哈马宝贝”

暨哈马形象大使评选活动的通知

一、活动目的：

短时间内引爆全城！通过全民寻找哈马宝贝的活动，引爆全民健身的热情，为哈尔滨马拉松赛事预热。达到冰城市民玩哈马、中国国民看冰城、世界公民看中国的良好目的。

二、活动对象：

黑龙江省高校学生

三、活动时间：

2017年5—8月

（报名时间：2017年5月19日—5月27日）

四、活动安排与主题：

1、马拉松真爱fans大考验（6月5日——6月13日 海选期）

2、我的哈马我代言（6月19日——6月21日 复赛期）

3、为哈马而战（决赛期待定）

4、哈马 我们来了（2017年7月——8月25日 展示期）

5、“人人心中有哈马”线下狂欢盛典（含在展示期内，时间定在哈马正式比赛前）

6、《哈马 我们来了》画册同步出版（时间视具体情况而定）

- 活动名称设计

- 1、哈马，我们来了

- 2、我的哈马我代言

六、活动基本流程

整个活动分为启动期（报名阶段）、海选期，复赛期，决赛期，展示期五个部分。

1、海选期：马拉松真爱fans大考验

此阶段为马拉松真爱fans大考验线下版，也是所有报名选手第一次评选。在报名者中选取30%进入下一轮评选。全力发动各高校群体，在参与的高校设为分赛区；适当发动各社区的体育爱好者，在可参与的社区内设立分赛区；有选择的发动以体育为商业形态的商家，在可参与的商家内设立分赛区。

时间：6月5日——6月13日。

形式：一分钟自我介绍+体育技能（才艺）展示

地点：各大高校+各个社区+各参与商家

评选：评委现场点评，确定入围选手

2、复赛期：我的哈马我代言

按照“自我介绍+才艺展示+一句以哈马为主题的自我宣传口号”的形式，集中一个地点进行复赛评选。现场评委打分，最终在进入复赛的选手中，评选出10%的选手，进入决赛。

时间：6月19日——6月21日。

形式：自我介绍+才艺展示+一句以哈马为主题的自我宣传口号。评委现场打分，点评。

地点：待定

评选：评委现场打分，确定入围选手

3、决赛期：为哈马而战

入围决赛的选手自发组成哈马战队，以知识问答的方式为哈马而战。形式上可效仿《一站到底》的形式。评选出最终的哈马宝贝，授予哈马形象大使称号，为后续的哈马宣传做准备。

时间：待定

形式：选手随机组队，三人一组进行哈马知识问答比赛。

地点：待定

评选：评委现场参与评定，配合选手所在队成绩，选出最终获奖选手

4、展示期

展示期即为哈尔滨马拉松即将开始前夕，此阶段紧扣“哈马 我们来了”大主题，为整个哈马宝贝的高潮期，此阶段要达到冰城市民玩哈马、中国国民看冰城的良好目的。

时间：2017年7月——8月25日

活动形式：

（1）“人人心中有哈马”线下狂欢盛典。此活动为整个哈马宝贝评选的高潮点，入选的哈马形象大使组队，以花车游（待定）方式通过哈尔滨以中央大街为首的主要街道，向市民展示哈马精神、哈马情怀、哈马赛事等相关信息。其他各个参与单位也可自行准备花车，形成花车队伍。

（2）哈马形象大使为哈马代言，进行一系列的哈马官方及商业活动。以形象大使路演的方式，对哈尔滨广大市民进行马拉松，哈马等相关内容的介绍及宣传

（3）哈马形象大使事迹介绍：借助哈尔滨本埠各大媒体的资源，对哈马形象大使的事迹进行报道。

（4）《哈马 我们来了》宣传手册同步发行：将马拉松的相关知识，哈尔滨马拉松的发展阶段，哈尔滨马拉松形象大使以及志愿者的评选过程，市民对哈尔滨马拉松的热烈欢迎等内容制作成杂志，或卖，或免费发放给广大市民。

（5）《我为哈马狂》广播剧同步上线

（6）哈马现场啦啦队：哈马形象大使可以在哈马进行当天，以集体形式或者各自带领团队等方式，在哈马现场进行啦啦队表演。